

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРИНГОВСКИЙ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| от 24 марта 2025 года | № 05-ра | пос. Беринговский |

**Об утверждении плана основных мероприятий городского поселения**

**Беринговский в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности**

**и безопасности людей на водных объектах на 2025 год**

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», в целях совершенствования подготовки органов управления, сил гражданской обороны и звена городского поселения Беринговский Чукотской окружной подсистемы РСЧС

1. Утвердить План основных мероприятий городского поселения Беринговский в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2025 год (прилагается).

2. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном сетевом издании «Вестник Анадырского района» ([www.anadyr-lib.ru](http://www.anadyr-lib.ru)) и в официальном сетевом издании: интернет-портале газеты «Крайний Север» (www.ks87.ru).

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

И.о. Главы Администрации Ю.А. Тарабаева

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

от «23» марта 2025 года № 05-ра

ПЛАН

основных мероприятий городского поселения Беринговский

Анадырского муниципального района

в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

на 2025 год

| №  п/п | Наименование мероприятий | Срок  проведения | Ответственные исполнители[[1]](#footnote-1) | Ориентировочные  затраты  (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Мероприятия, проводимые под руководством Главы Администрации и председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского поселения Беринговский  1. Разработка основных планирующих и отчетных документов | | | | |
| 1.1 | Разработка (уточнение) нормативных правовых документов в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | В течение года | Председатель КЧС и ОПБ |  |
| 1.2. | Разработка и утверждение Плана основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности людей на водных объектах на 2025 год | до 15 января | Председатель КЧС и ОПБ, КЧС и ОПБ предприятий и организаций |  |
| 1.3. | Разработка и утверждение плана работы КЧС и ОПБ на 2025 год | до 15 января | Председатель КЧС и ОПБ, КЧС и ОПБ предприятий и организаций |  |
| 1.4. | Уточнение реестра предприятий, организаций городского поселения Беринговский, создающих НФГО для выполнения мероприятий по ГО | 1 февраля  (по состоянию на 1 января) | Председатель КЧС и ППБ, руководители предприятий городского поселения Беринговский |  |
| 1.5 | Корректировка и уточнение Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Анадырского муниципального района | до 1 февраля | КЧС и ОПБ городских и сельских поселений АМР |  |
|  |  |  |  |  |
| 2. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной  безопасности и безопасности людей на водных объектах | | | | |
| 2.1. | Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей при выходе людей на лёд и эксплуатации ледовых переправ | январь – май | Администрация городского поселения Беринговский, «ГИМС» |  |
| 2.2. | Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в местах с массовым пребыванием людей | апрель | Администрация городского поселения Беринговский, ПЧ - 1 |  |
| 2.3. | Организация и проведение проверок противопожарного состояния школ к новому учебному году | 25 – 28 августа | ПЧ-1; МБОУ «Центр образования п. Беринговского» |  |
| 2.4. | Проведение на территории поселения профилактической операции «Жилище – 2025» | 1 апреля –  30 июня | Администрация городского поселения Беринговский; ПЧ-1 |  |
| 2.5. | Организация проведения проверок противопожарного состояния объектов общего образования операция «Школа – 2025» | 1 июля –  20 сентября | ПЧ-1, МБОУ «Центр образования п. Беринговского» |  |
| 2.6. | Контроль подготовки объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории поселения к эксплуатации в осеннее - зимний период 2025-2026 года | 5 сентября –  31 октября | Участок Беринговский ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз», МУП ЖКХ «Юго-Восточный» |  |
|  |  |  |  |  |
| 3. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств районного звена ЧОП РСЧС | | | | |
| 3.1. | Участие в занятие с нештатными формированиями гражданской обороны (НФГО) ФКП «Аэропорты Чукотки» филиала аэропорт Беринговский | август | Администрация гп. Беринговский, ФКП «Аэропорты Чукотки» филиала аэропорт Беринговский |  |
| 3.2. | Участие в занятие с личным составом АО «Чукотснаб» участок Беринговский | май | Администрация гп. Беринговский, АО «Чукотснаб» участок Беринговский |  |
| 4. Мероприятия по подготовке должностных лиц, специалистов и населения | | | | |
| 4.1. | Участие в сборах с уполномоченными на решение задач в области гражданской обороны и задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах экономики гп. Беринговский | 25 января | Администрация гп. Беринговский, Уполномоченные в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций |  |
| 4.2. | Участие в подведении итогов КЧС и ОПБ гп. Беринговский за 2025 год и постановка задач на 2026 год | январь | Администрация гп. Беринговский, Члены КЧС и ОПБ гп. Беринговский |  |
| 4.3. | Участие в организации и проведение занятий в общеобразовательных учреждениях гп. Беринговский по правилам поведения учащихся на водных объектах | апрель,  октябрь | «ГИМС»; МБОУ «Центр образования п. Беринговского» |  |
| 4.4. | Участие в организации и проведение в образовательных учреждениях гп. Беринговский тематических занятий по основам безопасности жизнедеятельности | в течение года | «ГИМС»; МБОУ «Центр образования п. Беринговского» |  |
| 4.5. | Проведение комплекса мероприятий по совершенствованию учебно-материальной базы и оснащению учебно-консультативных курсов | в течение года | Администрация, руководители объектов экономики |  |
| 5. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и ЧС Анадырского муниципального района | | | | |
| 5.1. | Участие в проверке готовности сил и средств (СиС) АМЗ ЧОП РСЧС по теме: «Действия органов управления и сил звеньев АМЗ ЧОП РСЧС и муниципальных образований АМР в чрезвычайных ситуациях, вызванных паводками» | 22 – 24 апреля | АМЗ ЧОП РСЧС, КЧС и ОПБ АМР; администрации городских и сельских поселений АМР, объекты экономики |  |
| 5.2. | Участие в проверке готовности СиС АМЗ ЧОП РСЧС по теме: «Действия органов управления и сил звеньев АМЗ ЧОП РСЧС и муниципальных образований АМР в чрезвычайных ситуациях, вызванных природными пожарами» | 20 – 21 мая | АМЗ ЧОП РСЧС, КЧС и ОПБ АМР; администрации городских и сельских поселений АМР, объекты экономики |  |
| 5.3. | Участие в проверке готовности СиС АМЗ ЧОП РСЧС по теме: «Действия органов управления и сил звеньев АМЗ ЧОП РСЧС в чрезвычайных ситуациях, вызванных авариями на объектах жилищно-коммунального хозяйства» | 9 – 10 августа | АМЗ ЧОП РСЧС, КЧС и ОПБ ААМР, ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» |  |

1. [↑](#footnote-ref-1)